МУНИЦИПАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

В ГОРОДЕ  МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

_18 мая  2010 года № 6/1-МС

О ходе градостроительной

реконструкции района

Фили-Давыдково, сносе

и отселении пятиэтажных

жилых домов

В соответствии с пунктом г части 23 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав и обсудив сообщение заместителя Главы управы района Фили-Давыдково Шестакова Н.Н., муниципальное Собрание решило:

1. Принять к сведению сообщение Шестакова Н.Н. о ходе и перспективах градостроительной реконструкции района Фили-Давыдково и об отселении жителей из пятиэтажных домов.

2. Отметить, что управой района проводится постоянная работа по обеспечению градостроительной реконструкции района в соответствии с плановыми заданиями и решениями Правительства города Москвы. В 2009 году продолжалась работа по отселению жителей из подлежащих сносу домов № 5, корп. 2, № 5, корп. 3 по Славянскому бульвару и дома № 43, корп. 3 по ул. Кастанаевской, отселено около 50% квартир. В текущем году начнётся заселение двух корпусов (22 а,б) по ул. Тарутинской, строительство которых завершается. Планируется в 2010 году переселить в эти корпуса жителей домов № 43, корп. 3 по ул. Кастанаевской, № 5, корп. 2 и 3 по Славянскому бульвару и № 34 по ул. Герасима Курина.

Активно ведётся строительство новых домов в квартале 69 (корпуса 8,10,11,12), предусмотрена их сдача под заселение в мае – декабре с.г. Запланировано отселение в текущем году домов № 34 и № 36 по ул. Герасима Курина. Завершён монтаж Центральной тепловой подстанции в квартале 69, что обеспечивает перевод дома-новостройки № 45, корп. 1 и дома № 43, корп. 5 по ул. Кастанаевской на постоянную схему горячего водоснабжения и отопления.

Вместе с тем отмечается, что в 2009 году не проводилось строительство жилых домов в квартале 1-2; задерживается начало строительства «стартового» дома (ул. Кастанаевская, вл. 50) для развёртывания реконструкции квартала 65 и не начаты работы по реконструкции кварталов 58, 59, 60 в связи с задержкой оформления разрешительной документации на строительство «стартовых» домов.

3. Просить И.о. Главы управы района Фили-Давыдково Костенко С.Н. принять меры по уточнению долгосрочных планов сноса 35 пятиэтажных домов в районе, предусмотренных к сносу ранее принятыми нормативными документами Правительства города Москвы, и продолжению работ, в пределах компетенции управы района, по градостроительной реконструкции кварталов 1-2, 65, 58, 59, 60 района Фили-Давыдково в соответствии с утверждёнными проектами планировки.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве Антипова А.М.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Фили-Давыдково в городе Москве      А.М. Антипов